|  |
| --- |
| **KIRKLARELİ İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Öncelikli Eylemler** |
| **Eylem****No** | **Eylem** | **Afet Türü** | **Sorumlu****Kurum** | **Destekleyici** **Kurumlar** | **Gerçekleştirme Dönemi** | **Eylemin Düzeyi (Yerel/Bölgesel/Ulusal)** |
| 39-A1-H1-2 | Erken uyarı sistemleri tesis edilmesi için çalışma yapılması | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Meteoroloji İl Müdürlüğü, Kırklareli AFAD, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A1-H1-3 | Kar ve yağmur yağışlarının sağlıklı takip edilmesi açısından ölçüm istasyonlarının arttırılması  | TAŞKIN | Meteoroloji İl Müdürlüğü | Kırklareli AFAD | Sürekli |  |
| 39-A1-H1-4 | İKAS sistemine sel erken uyarıları da dâhil edilmesi | TAŞKIN | AFAD Başkanlık | Kırklareli AFAD | Sürekli |  |
| 39-A1-H1-6 | Orman yangınlarına yönelik gözetleme tedbirleri arttırılarak erken uyarı sistemlerinin kapasitelerinin arttırılması | YANGIN | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | Merkez ve İlçe İtfaiye Birimleri, Muhtarlıklar, İhtiyar heyeti | 2022-2027 |  |
| 39-A1-H2-1 | Belediyelerde afet ve acil durum çalışmalarını yürütecek birim kurulması ile ilgili planlama yapılması | TÜM AFETLER | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | Kırklareli Valiliği, Kırklareli AFAD | 2022-2023 |  |
| 39-A1-H2-2 | Bölgede faaliyet gösteren gaz tedarikçilerinin temin ettiği doğal gaz kuyularının depremde zarar görebilirliği/ve zarar verebilirliği kontrol edilmesi | DEPREM | TPAO (Trakya Bölge Müdürlüğü) | GAZDAŞ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kırklareli AFAD, BOTAŞ | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-3 | Bölgede bulunan doğalgaz boru hatlarının depremde zarar görebilirliği/ve zarar verebilirliği kontrol edilmesi | DEPREM | BOTAŞ, GAZDAŞ | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kırklareli AFAD, TPAO | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-5 | Meskun alanlardan geçen derelerin çöp, toprak vs. ile doldurulmasının engellenmesi amacıyla belediye, belde başkanları ve muhtarlar tarafından periyodik olarak denetimler yapılarak ilgili kurumlara bildirimlerin yapılması | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | İl Özel İdaresi, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-7 | Önemli doğa alanlarının korunan alan olarak ilan edilmesi  | KURAKLIK | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kırklareli Valiliği, Belediyeler, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | 2022-2024 |  |
| 39-A1-H2-13 | Ormanlarda yeni yangın yolları yapılacak ve mevcut yolların bakım ve denetimlerinin yapılması | YANGIN | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | Merkez ve İlçe Belediye Başkanlıkları, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, Karayolları 15.Şube Şefliği, Merkez İtfaiye ve İlçe İtfaiye Birimleri | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-14 | Orman yangınlarına yönelik denetimler arttırılarak önleyici tedbirlerin arttırılması | YANGIN | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | Merkez ve İlçe Belediye Başkanlıkları | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-15 | Ormanlık alanlardaki yangına sebebiyet verebilecek enerji nakil hatları çevresindeki çalılıkların, ağaçların periyodik olarak temizlenmesi ve bakımlarının yapılması | YANGIN | TEİAŞ | Orman İşletme Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-18 | Orman yangın havuzlarının arttırılması, yapılmış olanların bakım ve onarımın sağlanması  | YANGIN | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-21 | İlde toksik ve kimyasal kaynaklı salgınlara yol açabilecek fabrika, tesis, depo gibi riskli yerlerin özelliklerinin belirlenmesi ve denetimlerinin sağlanması | SALGIN | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-22 | Gıda ile bulaşan hastalıklar açısından riskli durum arz eden uygulama, bölge ve alanlar belirlenmesi ve denetimlerinin sağlanması | SALGIN | İl Sağlık Müdürlüğü  | İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, Belediyeler, İl Özel İdare, AFAD, Kızılay | Sürekli |  |
| 39-A1-H3-1 | Afete Maruz Bölgeler ve Yerleşime Uygun Olmayan alanlardaki yapıların tespiti ve yapıların kaldırılması | DEPREM | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kırklareli AFAD | Sürekli |  |
| 39-A1-H3-2 | İmar Planı Olmayan Yerlerde Kaçak Yapılaşma ve ikametin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması | DEPREM | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi | Sürekli |  |
| 39-A1-H3-3 | Geçmiş afetlerde ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının yıkımının tamamlanması | DEPREM | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdaresi | 2022-2024 |  |
| 39-A1-H3-4 | Dere yataklarındaki kontrolsüz yapılaşmanın (Lüleburgaz ilçesi Durak Mah. Ve Yıldırım Mah.) önlenmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu konuda, taşkın riski yüksek olan bölgeler başta olmak üzere görüşmelerin yapılması | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | İl Özel İdaresi, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H1-2 | Ormanlık bölgelerden geçen enerji nakil hatlarının, orman yangınları açısından kontrol edilmesi ve depreme yönelik periyodik bakımlarının yapılmsı  | DEPREM | TEİAŞ | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırklareli Orman İşletme Müdürlükleri, Merkez, İlçe ve Belde İtfaiye Birimleri, TREDAŞ | Sürekli |  |
| 39-A2-H1-3 | Şehir taşkınlarını önlemek için yağmur suyu drenaj hatlarının geliştirilmesi  | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | İlbank İstanbul Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H1-5 | Yağmur suyu hatları ile kanalizasyon hatları birbirinden ayrılmasının sağlanması ve gerekli görülen hatların yenilenmesinin sağlanması | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H1-6 | Sel suyu tahliye kanalları güçlendirilecek, mazgal ve rögarların bakımdan geçirilmesi, ihtiyaç duyulan bölgelerin yeniden yapılandırılması  | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi | Sürekli |  |
| 39-A2-H1-7 | Yerleşim alanlarında kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması | KURAKLIK | İl, İlçe ve Belde Belediyeleri  | İlbank İstanbul Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H2-1 | Merkez, İlçe Merkezleri ve Belde Merkezlerinde deprem sonrası kalıcı konutların yapılacağı rezerv alanların tespit edilmesi | DEPREM | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Yer seçim Komisyonunda görevli Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2024 |  |
| 39-A2-H2-2 | Merkez, İlçe Merkezleri ve Belde Merkezlerinde deprem sonrası kalıcı konutların yapılacağı rezerv alanlarda jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarının yapılması | DEPREM | Merkez, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kırklareli AFAD | 2022-2024 |  |
| 39-A2-H2-4 | Çevre Düzeni Planlarında sel/taşkın afeti ya da taşkına maruz alanların belirlenmesi | TAŞKIN | Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Belediyeleri , AFAD | 2022-2024 |  |
| 39-A2-H2-5 | Muhtemel maksimum taşkın debisi kullanılarak il taşkın yayılım haritasının hazırlanması | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü,  | Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Belediyeleri , İl Özel İdare | 2022-2025 |  |
| 39-A2-H2-6 | İklim değişikliğinin etkilerini de göz önüne alarak güncel bir taşkın risk haritasının hazırlanması | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Belediyeleri , İl Özel İdare | 2022-2025 |  |
| 39-A2-H2-7 | İklim değişiklikleri de göz önünde bulundurularak taşkın tehlike haritaları oluşturulması, bu haritadaki alanların Çevre Düzeni Planlarına da işlenmesinin sağlanması | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdare | 2022-2025 |  |
| 39-A2-H3-1 | İldeki bütün Kurum ve Kuruluşların binalarındaki yapısal olmayan araç ve gereçlerin sabitlenmesinin sağlanması | DEPREM | Kırklareli Valiliği | İldeki Tüm Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2023 |  |
| 39-A2-H3-2. | Toplanma alanı olarak tespit edilen alanların yapılaşmaya açılmaması, toplanma alanına dönüştürülen alanların bir afet anında kullanılabilecek şekilde, incinebilir bireyler de dikkate alınarak düzenlenmesi, halkın tüm kesimlerine bu alanların tanıtılması ve erişilebilirliğin gösterilmesinin sağlanması | DEPREM | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | Kırklareli AFAD  | Sürekli |  |
| 39-A2-H3-8 | Yerleşim alanı içinde kanalizasyon, atık bertaraf alanlarının kayıtlanması ve koruma önlemlerinin değerlendirilmesinin sağlanması  | SALGIN | İl Özel İdaresi | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A2-H4-1 | Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri öncelikli olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacaktır. İlçelerde belirlenen afet riski en yüksek olan alanlarda öncelikli olmak üzere çalışmalara başlanılması  | DEPREM | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | 2022-2026 |  |
| 39-A2-H4-2 | Kentsel dönüşüm ve afet ve acil durumlara yönelik her Belediye bünyesinde birim ya da birimlerin kurulması | DEPREM | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | Kırklareli AFAD | 2022-2023 |  |
| 39-A2-H4-3 | Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanmasına İlişkin İlke ve Esasları Kapsamında ilgili kanunlar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde İl ve İlçe Belediyelerince Kentsel Dönüşüm Strateji Belgelerinin hazırlanması  | DEPREM | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | 2022-2023 |  |
| 39-A2-H5-1 | Müzeler, tarihi yapılar ve kültürel varlıklarda deprem riskleri belirlenerek özel önlemlerin alınmasının sağlanması | DEPREM | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdare, Kırklareli AFAD,  | 2022-2024 |  |
| 39-A2-H5-2 | Sit alanlarında bulunan tarihi binaların depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi | DEPREM | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdare, Kırklareli AFAD, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü | 2022-2026 |  |
| 39-A2-H5-3 | Müzelerde bulunan tarihi eserlerin depremden zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması | DEPREM | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü | 2022-2023 |  |
| 39-A2-H5-4 | Taşkından etkilenebilecek taşınabilir veya koruma altına alınabilir kültür varlıkları tespit edilmesi | TAŞKIN | Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü | Edirne Kültür Varlıklarını Korumuma Bölge Kurulu Müdürlüğü, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | 2022-2025 |  |
| 39-A2-H5-5 | Detaylı flora ve fauna envanteri hazırlanması ve bu canlıların yaşadıkları ortamların sınırlarının ortaya konulması | KURAKLIK | Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü | Kırklareli Valiliği, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü,  | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H5-6 | Korunan alanlarda iklim değişikliğinden etkilenecek tür, ekosistem ve süreçler tespit edilmesi | KURAKLIK | Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü | Kırklareli Valiliği, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H6-1 | Deprem sebebi ile barajlarda oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk ilin içme ve kullanma su ihtiyacını olumsuz etkileyeceğinden deprem dayanımının kontrol edilmesi | DEPREM | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Kırklareli Belediyesi, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2024 |  |
| 39-A2-H6-2 | İlin, ayrıntılı yapı stoğunun çıkarılmasına yönelik çalışmaların yapılması | DEPREM | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | Kırklareli AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, | 2022-2024 |  |
| 39-A2-H6-3 | İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında bulunan kamu binalarının Kamu Yapıları Envanter Sistemi (KAYES) kapsamında tespit edilmesi | DEPREM | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Tüm Kurumlar | 2022-2023 |  |
| 39-A2-H6-4 | Tüm kamu Kurum ve Kuruluş binalarının deprem dayanım testlerinin yapılması/yaptırılması | DEPREM | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi | Kırklareli AFAD, Merkez ve İlçe Belediyeleri , | 2023-2027 |  |
| 39-A2-H6-5 | İl genelindeki köprü ve viyadüklerin deprem dayanım testlerinin yapılması/yaptırılması | DEPREM | Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, İlgili İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdare | 2022-2024 |  |
| 39-A2-H6-6 | İl genelinde tespiti yapılan köprü ve viyadüklerde depreme karşı iyileştirme çalışmalarının yapılması | DEPREM | Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü | DSİ, İlgili İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdare | 2022-2025 |  |
| 39-A2-H6-7 | Üstü kapalı dereler tespit edilerek, bu bölgelerdeki olası taşkınlarda etkilenecek bina, kritik tesis, okul, hastane sayılarının belirlenmesi  | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri | Kırklareli AFAD, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karayolları 15. Şube Şefliği | 2022-2025 |  |
| 39-A2-H6-8 | Kısa sürede şiddetli ve sık yağışlar alınması sebebiyle, yağış verilerinin ve pik değerlerin bu güncel duruma göre hesaplanarak taşkın tasarım debilerinin de güncellenmesinin sağlanması | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Meteoroloji İl Müdürlüğü | Süresiz |  |
| 39-A2-H6-9 | Taşkın Eylem Planının hazırlanması | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Su Yönetimi Genel Müdürlüğü |   |  |
| 39-A2-H6-10 | Taşkın bölgeleri içinde kalan kritik hizmet tesislerinin envanterinin çıkarılması | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD | 2022-2024 |  |
| 39-A2-H6-11 | Taşkın riski olan bölgelerde, konut amaçlı kullanılan bodrum kat, giriş kat ve su basman kotu düşük olan yapıların envanteri çıkarılacak ve ilgili kurumlarca bu noktalarda gerekli tedbirlerin alması | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdare | 2022-2026 |  |
| 39-A2-H6-12 | Taşkın sahası içerisinde kalan binalarda özellikle giriş katlarında yaşayan incinebilir nüfusa yönelik envanter çalışmalarının yapılması ve diğer sorumlu kuruluşlarla paylaşılması | TAŞKIN | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Kırklareli AFAD, Merkez ve İlçe Belediyeleri  | 2022-2025 |  |
| 39-A2-H6-13 | Baraj ve göletler için aşırı yağış odaklı risk analizi ve değerlendirmelerin yapılması  | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Meteoroloji İl Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  | 2022-2024 |  |
| 39-A2-H6-17 | Sağlık kurumları ve diğer kurumlardan gelen veriler doğrultusunda il içinde bulaşıcı hastalıklar ve salgınlara yol açabilecek riskli bölgeler ve risk faktörlerinin belirlenmesi | SALGIN | İl Sağlık Müdürlüğü | Tüm Katılımcı Kurumlar | Sürekli |  |
| 39-A2-H6-18 | Mevsimlik işçiler, göçmenler gibi özel gruplar(toplu yaşam alanları) için risklerin belirlenmesi, bu grupların bölgedeki yerleşim yerleri, nüfus bilgileri, bu gruplarda hassas grupların (bebek, gebe vb.) tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması  | SALGIN | İl Sağlık Müdürlüğü  | İl Göç İdaresi, İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A2-H7-1 | Karayolları üzerindeki köprü ve menfezlerin rölevelerinin çıkarılması ve D.S.İ. ile paylaşılması | TAŞKIN | Karayolları 15. Şube Şefliği | Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-2 | DSİ sorumluluğundaki ulaşım hatları ve menfez ve köprü geçiş yapıları güncel debilere göre revize edilecektir. Hidrolik açıdan yetersiz olan tüm geçiş yapılarda güçlendirme ve yenileme çalışmalarının ytapılması | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Karayolları 15. Şube Şefliği, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü Merkez ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-3 | Merkez ve İlçe Belediyeleri sorumluluğundaki ulaşım hatları ve köprü geçiş yapıları güncel debilere göre revize edilecek ve gerekli güçlendirmesi ve yenileme çalışmalarının yapılması  | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | Karayolları 15. Şube Şefliği, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü Merkez ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-4 | İl Özel İdare sorumluluğundaki ulaşım hatları ve köprü geçiş yapıları güncel debilere göre revize edilmesi ve gerekli güçlendirme/yenileme çalışmaların yapılması  | TAŞKIN | İl Özel İdaresi | Karayolları 15. Şube Şefliği, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü Merkez ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-5 | Karayolları sorumluluğundaki ulaşım hatları ve köprü geçiş yapıları güncel debilere göre revize edilmesi ve gerekli güçlendirme/yenileme çalışmalarının yapılması | TAŞKIN | Karayolları 15. Şube Şefliği | Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü Merkez ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-6 | Menfez yapıları, koruma bentleri gibi dere içi yapılarında, problemli noktalar tespit edilmesi, bu envanterin güncel tutulması ve yapısal önemlerin alınmasının sağlanması  | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdare | Sürekli |  |
| 39-A2-H7-7 | Taşkın alanları belirlenecek, bu alanlar yeşil alanlara dönüştürülmesi ve taşkın anında bu alanların taşkın rezervuarı olarak kullanılmasının sağlanması  | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri , İl Özel İdare | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-8 | Belirlenen taşkın alanları yeşil alanlara dönüştürülmesi ve bu alanların taşkın öteleme amacıyla kullanılmasının sağlanması  | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri , İl Özel İdare | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-9 | Şehir taşkınlarını önlemek için dere ıslah çalışmalarının yapılması  | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri , İl Özel İdaresi | Sürekli |  |
| 39-A2-H7-10 | Ulaşım sisteminde yolların su altında kalmaması ve rusubat sebebiyle kapanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, özellikle köprü ve menfez giriş-çıkışlarının periyodik olarak kontrol edilerek temizlenmesinin sağlanması | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | İl Özel İdaresi, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, Karayolları 15. Şube Şefliği | Sürekli |  |
| 39-A2-H7-11 | Ulaşım sisteminde yolların su altında kalmaması ve rusubat sebebiyle kapanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, özellikle köprü ve menfez giriş-çıkışlarının periyodik olarak kontrol edilerek temizlenmesinin sağlanması | TAŞKIN | Karayolları 15. Şube Şefliği  | İl Özel İdaresi, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A2-H7-12 | Taşkın afetiyle ulaşım hizmetinin aksamaması için karayollarında taşkın risk azaltma çalışmalarının yapılması  | TAŞKIN | Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü | İl Özel İdaresi, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Belediyeleri  | Sürekli |  |
| 39-A2-H7-18 | Maden sahaları bulunan havzalar üzerinde suyun kontrolünü (sellerin önlenmesine yönelik suyun tutulumu) sağlayacak imalatların (tersip bendi vs.) yapılmasının sağlanması | KURAKLIK | Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü | Orman İşletme Müdürlükleri , (Vize, Demirköy, Kırklareli)İl Özel İdare, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-20 | Baraj havzalarında ağaç kesimi, sanayileşme ve yapılaşmanın önlenmesi, su verimi ve kalitesinin korunmasının sağlanması  | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdare, Valilik | Sürekli |  |
| 39-A2-H7-23 | Tatlısu ve sulak alan ekosistemlerinin devamlılığının sağlanması için iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılması | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü  | Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlükleri (Vize,Demirköy,Kırklareli), İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Meteoroloji İl Müdürlüğü,  | 2022-2027 |  |
| 39-A3-H1-2 | Belediyelerin imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütler sonrası hazırlanmış yerleşime uygunluk haritalarına göre yerleşime izin vermeleri gerekmektedir. Bu konu ile ilgili belediyelere gerekli eğitimlerin verilmesi, ayrıca imar çalışmaları öncesinde, taşkın konusunda uygulama ve mevzuat eğitimlerinin planlanması  | TAŞKIN | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri, Kırklareli AFAD | 2022-2024 |  |
| 39-A3-H1-3 | Taşkın anında müdahale, ulaşım ve tahliye gibi faaliyetleri etkin şekilde yürütebilmek için tüm kurumlar tarafından taşkın anında kullanılabilecek her türlü iş makinesi, araç, ekipman, malzeme/hammadde rezervi ve personel envanterinin güncel tutulmasınınım sağlanması | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri | Merkez ve İlçe Belediyeleri Kırklareli AFAD, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, karayolları 15. Şube Şefliği | 2022-2024 |  |
| 39-A3-H1-6 | İldeki tüm bulaşıcı hastalık vakalarını belirlemek ve salgınları erken tespit edebilmek amacıyla, tüm sağlık kurumlarından sağlık bilgi sistemlerine düzenli veri bildirimlerinin kontrolü ve analizlerinin yapılması, sonuçların ilgili birim ve kurumlarla paylaşılması ve değerlendirilmesinin sağlanması | SALGIN | İl Sağlık Müdürlüğü | Tüm Katılımcı Kurumlar | Sürekli |  |
| 39-A3-H1-8 | Kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun ve hızlı iletişimin sağlanması amacıyla kurumlarda personel belirlenmesi  | SALGIN | İl Sağlık Müdürlüğü  | Tüm Katılımcı Kurumlar | Sürekli |  |
| 39-A3-H2-1 | Başta Mülki İdare Amirlere ve muhtarlar olmak üzere yerel yöneticilere afet bilinci ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi  | TÜM AFET TÜRLERİ | Kırklareli AFAD | İlgili Kurum ve Kuruluşlar | Sürekli |  |
| 39-A3-H2-2 | Kamu personeline yönelik deprem tehlikesi ve riski ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi | DEPREM | Kırklareli AFAD | İlgili Kurum ve Kuruluşlar | Sürekli |  |
| 39-A3-H2-3 | Şehir ve orman yangınlarına yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara eğitim verilmesi  | YANGIN | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | Merkez İtfaiye ve İlçe İtfaiye Birimleri, | Sürekli |  |
| 39-A3-H3-1 | İlin hava fotoğraflarının çekilerek deprem sonrasında kullanılacak şekilde hazır tutulmasının sağlanması | DEPREM | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri , Kırklareli AFAD | 2022-2024 |  |
| 39-A3-H3-2 | Taşkın ve Sellerle ilgili uygulama ve masa başı tatbikatlarının yapılması | TAŞKIN | Kırklareli AFAD | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Belediyeleri , Kırklareli AFAD, İlgili Kurumlar | Sürekli |  |
| 39-A3-H3-3 | Taşkın ve sellerle ilgili kanun, yönetmelik gibi mevzuat esasları ile teknik uygulamaya yönelik konularda eğitim ve çalışmaların yapılmasının sağlanması  | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri , Kırklareli AFAD, İlgili Kurumlar | Sürekli |  |
| 39-A3-H3-5 | Orman yangınlarına müdahale edecek personele düzenli olarak eğitimlerin verilmesi ve tatbikatların yaptırılması | YANGIN | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | Merkez İtfaiye ve İlçe İtfaiye Birimleri | Sürekli |  |
| 39-A3-H3-6 | Orman yangın riski yüksek olan bölgelerde müdahale ekip sayısının arttırılmasının sağlanması | YANGIN | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | Merkez İtfaiye ve İlçe İtfaiye Birimleri | 2022-2027 |  |
| 39-A3-H3-7 | Orman İşletme Müdürlüğü personeline ve işçilerine yönelik orman yangınlarına ilişkin düzenli olarak eğitim verilmesi ve tatbikatların artırılmasının sağlanması | YANGIN | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | Merkez İtfaiye ve İlçe İtfaiye Birimleri | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-1 | AFAD gönüllüsü sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması | TÜM  | Kırklareli AFAD | İlgili Kurumlar | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-2 | Okullarda okul afet planları yapılarak tatbikatlar ile planların test edilmesi | TÜM AFET TÜRLERİ | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri , Kırklareli AFAD | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-3 | Özel gün ve haftalarda Cuma Hutbesi ve vaazlarda deprem konusuna yer verilmesinin sağlanması  | DEPREM | Kırklareli İl Müftülüğü | Kırklareli Valiliği, Kırklareli AFAD | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-4 | İncinebilir gruplara yönelik tahliye ve toplanma ile ilgili özel bir planlama yapılarak, kadın sığınma evleri, çocuk yuvaları, okullar ve huzur evlerinde grup çalışmaları teşvik edilmesi, eğitim ve tatbikatların planlı hale getirilmesinin sağlanması | DEPREM | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Kırklareli AFAD, Merkez ve İlçe Belediyeleri  | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-5 | Öncelikli olarak taşkın bölgelerinde yaşayan halka yönelik olarak okullarda, halk eğitim merkezlerinde temel afet bilinci eğitimlerinin verilmesi  | TAŞKIN | Kırklareli AFAD | Halk Eğitim Merkezleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-6 | Taşkın bölgeleri öncelikli olarak il genelinde halk eğitim merkezlerinde temel afet bilinci eğitimlerinin verilmesi  | TAŞKIN | Kırklareli AFAD | Halk Eğitim Merkezleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-7 | Okullarda sel ve taşkın temalı afet planları yapılarak tatbikatlar ile planların test edilmesinin sağlanması | TAŞKIN | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri, Kırklareli AFAD | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-8 | Sulama birlikleri ve çiftçilerin bilinçli ve yeterli su kullanımı konusunda eğitilmesi ve bilgilendirilmesinin sağlanması  | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sulama Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-9 | Toplumun her kesimine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması  | KURAKLIK | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü,  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli Üniversitesi, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-11 | Gönüllü itfaiyecilik özendirilmesinin sağlanması | YANGIN | Merkez İtfaiye ve İlçe İtfaiye Birimleri | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-12 | Ormanlara yakın alanlardaki arazi sahibi vatandaşların, kadastrol yolları sürmemeleri konusunda muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilme yapılması | YANGIN | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Merkez İtfaiye ve İlçe İtfaiye Birimleri | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-13 | Orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele ile ilgili gönüllülük çalışmaları yaygınlaştırılması | YANGIN | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | Merkez İtfaiye ve İlçe İtfaiye Birimleri | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-14 | Orman alanlarındaki yollarda, yangınların önlenmesine yönelik uyarı levhaların asılması | YANGIN | İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği  | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri, | 2022-2027 |  |
| 39-A3-H4-15 | Orman alanlarındaki yollarda, yangınların önlenmesine yönelik uyarı levhalarının asılması  | YANGIN | Karayolları 15. Şube Şefliği | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri, | 2022-2027 |  |
| 39-A3-H4-16 | Orman yangınlarına ilişkin yazılı, görsel ve sosyal medya araçlarından yapılan yayınlar, yerli yabancı ziyaretçilere hitap eden yangın uyarıları ve kamu spotların yayınlanmasının sağlanması  | YANGIN | OGM | Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Merkez İtfaiye ve İlçe İtfaiye Birimleri, Kırklareli AFAD | 2022-2027 |  |
| 39-A3-H4-17 | Orman içinden geçen yollara, orman yollarına ve mesire alanlarına yangın ikaz levhaları, veciz sözler içeren tabelaların sayısının arttırılmasının sağlanması | YANGIN | Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | Merkez İtfaiye ve İlçe İtfaiye Birimleri, | 2022-2027 |  |
| 39-A3-H4-18 | Anız yangınları konusunda öğretmenlere, öğrencilere ve çiftçilere yönelik eğitimlerin verilmesinin sağlanması | YANGIN | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli AFAD, | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-19 | Anız yangınlarına ilişkin Ziraat Odaları, Muhtarlıklar, Köy Meydanı ve camilerde bilgilendirme yapılarak afiş/broşür vb. asılması/dağıtılmasının sağlanması | YANGIN | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Kırklareli AFAD, Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri, | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-20 | Hasat zamanı anız yangınları ve orman yangınları konusunda il genelinde camilerde hutbe verilmesinin sağlanması | YANGIN | İl Müftülüğü | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri, | Sürekli |  |
| 39-A3-H4-21 | Halk sağlığı eğitimi çalışmaları: Bulaşıcı hastalıkların görüldüğü yerler, sık rastlandığı dönemler gibi özellikler göz önüne alınarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalıklar ve sağlık sorunlarına yönelik halk sağlığı eğitimlerinin planlanması  | SALGIN | İl Sağlık Müdürlüğü | Tüm Kurumlar | Sürekli |  |
| 39-A1-H1-1 | İlde İKAS sistemi tamamlanarak, sistem aracılığı ile deprem tatbikatları yapılması | DEPREM | Kırklareli AFAD | İlgili Kurumlar | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-8 | Yüksek su tüketimi olan işletmelere caydırıcı su fiyatlaması yapılması; su fiyatlamasının yaz ve kış aylarında farklı yapılması | KURAKLIK | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | Kırklareli Valiliği | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-9 | Yüksek su tüketimi olan işletmelere caydırıcı su fiyatlaması yapılması; su fiyatlamasının yaz ve kış aylarında farklı yapılması | KURAKLIK | Kırklareli OSB  | Kırklareli Valiliği | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-10 | Yüksek su tüketimi olan işletmelere caydırıcı su fiyatlaması yapılması; su fiyatlamasının yaz ve kış aylarında farklı yapılması | KURAKLIK | İl Özel İdaresi  | Kırklareli Valiliği | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-12 | Sahada vahşi sulama yapan çiftçiler tespit edilecek ve gerekli cezai yaptırımların uygulanması  | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdare, Sulama Kooperatifleri, STK’lar | 2022-2027 |  |
| 39-A1-H2-16 | Yaz aylarında; mesire yerleri ile ormanlık alanlarda yapılan piknik faaliyetlerinin denetlenmesi | YANGIN | İl Jandarma Komutanlığı | Orman İşletme Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Merkez ve İlçe İtfaiye Birimleri, | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-17 | Hasat zamanı anız yakılması eylemlerin denetlenmesi | YANGIN | İl Jandarma Komutanlığı | Orman İşletme Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Merkez İtfaiye ve İlçe İtfaiye Birimleri, | Sürekli |  |
| 39-A2-H1-1 | Enerji nakil hatlarının yer altına alınması işlemlerinin tamamlanması ve işlemlerde önceliklendirme sıralaması yapılması | DEPREM | TREDAŞ | İlgili Belediyeler ve tüm altyapı Kuruluşları | 2022-2026 |  |
| 39-A2-H1-4 | Dere içinden geçen kanalizasyon hatları, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü ile ortak proje yapılarak, kanalizasyon hatları güzergâhlarının başka bölgelere taşınması  | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü İl Özel İdaresi | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H1-8 | Su isale hatlarındaki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak; çeşitli ıslah ve iyileştirme tedbirleriyle kayıp su oranının düşürülmesi | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü  | Kırklareli Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H1-9 | Terfi istasyonlarında meydana gelen su kayıplarının engellenmesine yönelik çalışmaların yapılması  | KURAKLIK | İl, İlçe ve Belde Belediyeleri | Kırklareli Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H1-10 | Sulama kanallarının akıllı sistemlerle (scada yöntemi) yönetilmesinin sağlanması | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü  | Kırklareli Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H1-11 | İsale hatları ve içme suyu şebekesinin akıllı sistemlerle (scada yöntemi) yönetilmesinin sağlanması  | KURAKLIK | İl, İlçe ve Belde Belediyeleri  | İl Özel İdaresi, Kırklareli Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H1-13 | Armağan Barajından Kırıklareli Barajına giden su iletim kanalındaki su kayıplarını önlemek amacıyla, açık olan su iletim kanalı kapalı derivasyon sistemine dönüştürülmesinin sağlanması | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | İl Özel İdare, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H1-15 | Kırklareli Sulama Kooperatifi ve Kayalıköy Sulama Kooperatifi sulama sahalarındaki açık sulama kanallarının; basınçlı, borulu kapalı şebekeye dönüştürülmesinin sağlanması  | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | İl Özel İdare, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H1-16 | Evlerde kullanılan suyun tasarruflu kullanılması için muslukların ucuna takılan perlatörlerin vatandaşlara dağıtılmasının sağlanması | KURAKLIK | İl, İlçe ve Belde Belediyeleri, Özel İdare | Kırklareli Valiliği | 2022-2024 |  |
| 39-A2-H1-17 | Yapılması planlanan Kula 1 ve Kula 2 Regülatörlerinin faaliyete geçirilmesi | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H2-3 | Su drenaj altyapı planlarının güncel tutulması | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi | Sürekli |  |
| 39-A2-H2-8 | Çevre Düzeni Planı hazırlanırken (revizyon çalışmaları da yapılabilir) iklim değişikliği azaltım ve adaptasyon politikalarıyla birlikte ele alınacak ve bunların kentsel arazi kullanım politika ve planlarıyla bütünleştirilmesi sağlanmalıdır(risk esaslı arazi kullanım planlaması-kentin gelişim yönü ve büyüklüğü, arazi kullanım türü, ulaşım, enerji, sanayi sektörleri özelinde önlemler, sera gazı emisyon envanterinin sektörler özelinde belirlenmesi, iklim direnci göz önüne alınarak sera gazı emisyonunun azaltılmasına ya da dengelenmesine yönelik iklime duyarlı plan kararlarının (yutak alanların korunması ve artırılması, kent makroformunun yayılmasını sınırlandırıcı kararlar, ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması v.b) ) | KURAKLIK | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Kırklareli Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Özel İdare, Belediyeler, AFAD, STK’lar | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H3-7 | Yerleşim alanı içinde kanalizasyon, atık bertaraf alanlarının kayıtlanması ve koruma önlemlerinin değerlendirilmesinin sağlanması  | SALGIN | Merkez, İlçe ve Belde Belediyeleri | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A2-H3-9 | Vektörel hastalıklar için kaynak oluşturabilecek yerlerin tespit edilmesi, vektör türleri ve yaşam alanlarının kayıt altına alınması, gerekli önlemlerin alınmasnın sağlanması  | SALGIN |  İl Sağlık Müdürlüğü  | Tüm Kurumlar | Sürekli |  |
| 39-A2-H3-10 | Hayvan hastalıklarının ve ölümlerinin olduğu bölgelerin kayıt altına alınması ve gerekli değerlendirilmelerin yapılması  | SALGIN | İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü  | Tüm Kurumlar | Sürekli |  |
| 39-A2-H7-13 | Kent genelinde, park, bahçe ve kaldırımlarda kullanılan yüzey kaplama malzemeleri su geçirebilen malzemelerden seçilmesine özen gösterilmesinin sağlanması | TAŞKIN | Merkez ve İlçe Belediyeleri  | - | Sürekli |  |
| 39-A2-H7-21 | Tüm bulaşıcı azaltan su üretimi fonksiyonlarını koruyacak ve kuraklığa dayanıklılığı artıracak sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerinin uygulanması  | KURAKLIK | Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A3-H1-1 | Kaymakamlıklara ve Belediyelere; imar planına esas jeolojik Jeoteknik Etdüler sonrası hazırlanmış yerleşime uygunluk haritalarına göre yerleşim izni vermelerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılması ayrıca imar çalışmaları öncesinde, taşkın konusunda uygulama mevzuat eğitimlerinin planlanması | DEPREM | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Merkez ve İlçe Belediyeleri, Kırklareli AFAD | 2022-2023 |  |
| 39-A3-H1-4 | Yerel düzeyde kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ile bilgi, tecrübe, altyapı paylaşımının sağlanması | KURAKLIK | Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü  | Meteoroloji İl Müdürlüğü, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü Belediyeler, İl Özel İdaresi, , Tarım Kredi Kooperatifleri, STK lar | 2022-2023 |  |
| 39-A3-H1-5 | Meteoroloji İl Müdürlüğü, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katılımıyla “Su İzleme Komisyonu” nun oluşturulması  | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Meteoroloji İl Müdürlüğü, Belediyeler, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri, STK lar | 2022-2023 |  |
| 39-A3-H1-7 | Sektörler arası işbirliği kapsamında il ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının düzenli olarak toplanmasının sağlanması | SALGIN | İl Sağlık Müdürlüğü | Belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi | Sürekli |  |
| 39-A3-H2-4 | Kurumların personel durumu, hareketliliğinin takip edilmesi ve bilgi yeterliliğinin hizmet içi eğitimlerle güncellenmesi | SALGIN | Tüm Katılımcı Kurumlar | İl Sağlık Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A3-H3-4 | Teknoloji geliştirme ve uygulamaya yönelik uzmanlık gerektiren konular ile ilgili eğitim ve çalış taylar düzenlenmesi, ve uluslararası kurum, kuruluş ve enstitüler tarafından düzenlenen sertifika programlarına katılımın sağlanması  | KURAKLIK | Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, Kırklareli Üniversitesi | Sürekli |  |
| 39-A3-H5-1 | İl genelindeki mevcut ZDS oranı artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması | DEPREM | Kırklareli AFAD | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DASK, Merkez ve İlçe Belediyeleri  | Sürekli |  |
| 39-A3-H5-2 | Sigorta sisteminin taşkın ile ilgili olarak düzenlemelere gitmesi, yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla özel firmalar ile yol haritası çizilmesi amacıyla toplantılar yapılması | TAŞKIN | AFAD Başkanlık | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Belediyeleri , Kırklareli AFAD | 2022-2023 |  |
| 39-A3-H5-3 | Taşkın alanlarında bulunan konutlardaki sel sigorta oranının yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapılması | TAŞKIN | AFAD Başkanlık | DSİ, Merkez ve İlçe Belediyeleri, Kırklareli AFAD | Sürekli |  |
| 39-A3-H5-4 | Tarım sigorta sistemini yaygınlaştırma çalışmalarının yapılmasının sağlanması | KURAKLIK | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | Meteoroloji İl Müdürlüğü, İl Özel İdare, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, | 2022-2027 |  |
| 39-A3-H5-5 | İtfaiye tarafından verilen eğitim içeriğine TARSİM sigortasının önemi konusunun eklenmesinin sağlanması  | YANGIN | TARSİM | Kırklareli AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TARSİM, Kırklareli, Demirköy, Vize Orman İşletme Müdürlükleri | 2021-2022 |  |
| 39-A1-H1-5 | İlimizde Kuraklık izleme ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması yapılması | KURAKLIK | Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, Meteoroloji İl Müdürlüğü, Kırklareli Üniversitesi | 2022-2027 |  |
| 39-A1-H2-4 | Tarımsal alanlarda bulunan derelerin çöp, toprak vs. ile doldurulmasının engellenmesi yönünde denetimlerin arttırılması | TAŞKIN | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü,  | İl Özel İdaresi, Merkez, İlçe ve Belde Belediyeleri, Muhtarlıklar | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-6 | Havzalarda yeraltı sularının korunması, kaçak yeraltı suyu kullanımının engellenmesi ve bu konuda halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | Kırklareli Valiliği, Belediyeler, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü  | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-11 | İl kriz merkezlerinde, kuraklığın çiftçiler üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yönelik kararların alınması | KURAKLIK | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | Kırklareli Valiliği | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-19 | Su depolarının yerleri, su şebeke sistemi, kuyular ve mahalle çeşmeleri gibi diğer su kaynaklarının özelliklerinin belirlenmesi ve düzenli denetimlerinin yapılması | SALGIN | İl Özel İdaresi | İl Sağlık Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A1-H2-20 | Su depolarının yerleri, su şebeke sistemi, kuyular ve mahalle çeşmeleri gibi diğer su kaynaklarının özelliklerinin belirlenmesi ve düzenli denetimlerinin yapılması | SALGIN | Merkez, İlçe ve Belde Belediyeleri | İl Sağlık Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A2-H1-12 | Barajlarda ve göletlerde uygunluğu araştırılarak; baraj ve göletlerin kapasitelerinin arttırılması  | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | İl Özel İdare, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H1-14 | Barajlardaki buharlaşma kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | İl Özel İdare, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H3-3 | İldeki olağandışı durumların tespit edilmesi amacıyla sağlık kurumlarının verileri dışındaki veri kaynakları takip edilip, ihbarların değerlendirilmesi | SALGIN | Tüm Katılımcı Kurumlar | Tüm Katılımcı Kurumlar | Sürekli |  |
| 39-A2-H3-4 | İldeki yeraltı ve yüzeyel su kaynaklarının yerleri ve özellikleri belirlenerek kayıt altına alınması  | SALGIN | Merkez, İlçe ve Belde Belediyeleri  | İl Sağlık Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A2-H3-5 | İldeki yeraltı ve yüzeyel su kaynaklarının yerleri ve özellikleri belirlenerek kayıt altına alınması  | SALGIN | İl Özel İdaresi | İl Sağlık Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A2-H3-6 | İldeki yeraltı ve yüzeyel su kaynaklarının yerleri ve özellikleri belirlenerek kayıt altına alınması | SALGIN | D.S.İ 112. Şube Şefliği | İl Sağlık Müdürlüğü | Sürekli |  |
| 39-A2-H6-14 | Kuraklığa hassas olan tarım alanlarını belirleme ve risk haritaları hazırlama çalışmalarının yapılması  | KURAKLIK |  Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü | Meteoroloji İl Müdürlüğü, İl Özel İdare, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H6-15 | İklim değişikliği nedeni ile tarımsal kuraklıktan daha çok etkilenecek bölgelerde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin öncelikli olarak tespit edilmesi | KURAKLIK | Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü | Kırklareli AFAD, Belediyeler, İl Özel İdaresi D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, |   |  |
| 39-A2-H6-16 | Tarım havzalarında yoksulluk düzeyleri arasındaki farklılıkların tespit edilmesi | KURAKLIK | Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü | Belediyeler, İl Özel İdaresi, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, |   |  |
| 39-A2-H7-14 | Tarımsal alanlarda toplulaştırma ve arazi planlaması yapılan alanların arttırılmasının sağlanması  | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-15 | Su havzalarında yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında tür seçimi yapılırken, su verimini artıracak türlere öncelik verilmesi, yangın riski olan iğneli yapraklardan kaçınılması ve kuraklığa dayanıklı türlere ağırlık verilmesinin sağlanması  | KURAKLIK | Orman İşletme Müdürlükleri (Vize, Demirköy, Kırklareli) | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-16 | Meraların kuraklığa dayanıklılıklarını artırmak için otlatma baskısının azaltılması, su ve vejetasyon yönetiminin sağlanması | KURAKLIK | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | İl Özel İdare, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-17 | Maden sahalarının rehabilite edilmesinin sağlanması | KURAKLIK | Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü  | Orman İşletme Müdürlükleri (Vize, Demirköy, Kırklareli) İl Özel İdare, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-19 | Yeni su kaynaklarının bulunmasına yönelik çalışmaların yapılması ve yeni barajların inşa edilmesinin sağlanması  | KURAKLIK | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | İl Özel İdare, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-22 | Kuraklığa hassas olan tarım alanlarında kuraklığa dayanıklılığı artıracak toprak koruma ve etkin su yönetimi uygulamalarının gerçekleştirilmesinin sağlanması (kuraklık ve tuzluluğa dayanıklı, erkenci bitkilerin belirlenmesi) | KURAKLIK | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü | 2022-2027 |  |
| 39-A2-H7-24 | Tarımda malçlama sisteminin uygulanmasının teşvik edilmesinin sağlanması  | KURAKLIK | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | STK’lar, Tarım kredi Kooperatifleri, Sulama Birlikleri | 2022-2027 |  |
| 39-A3-H4-10 | Kuraklığın örgün ve yaygın eğitim programlarında yer alması ve öncelikli alanlarda ortak farkındalık programlarının uygulanmasının sağlanması | KURAKLIK | İl Milli Eğitim Müdürlüğü  | Kırklareli Üniversitesi, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | Sürekli |  |